## Hoja de Control
Hoja de Control de Versiones
Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio
1.02 | mejoras de modelo de datos y front en appian para dashboard | Luis Alberto Martínez Reséndiz

## FOR-GDS-002
Release: 1.0
RLS
| APLICATIVO | T2PRJ0277385 -- RIO PEX 2022
Tarea | Dependencia | Fecha y Hora Inicial Planeada | Fecha y Hora Final Planeada | Tarea | Área de Apoyo | Ejecutor del Área | Detalle de las actividades de la tarea | Tarea ServiceNow
PLAN DE INSTALACIÓN PARA PREPRODUCCIÓN
1 | Ninguna |  |  | Vo.Bo. De Ingeniero de Pruebas | TMX_AP_IM_PRUEBAS MX | Ejecutor asignado | Se solicita vo.bo. Para ventana de instalación en preproducción.
2 | 1 |  |  | PRE - Realizar backup de las aplicaciones de PEX en Appian | SGT_IN_SY_MX_TS MW APP | Ejecutor asignado | "Realizar backup de las siguientes aplicaciones en ambiente de pre-producción: URL: https://appianpex.pre.mx.corp/suite/design SOP_ARC_US_SOLUTION
3 | 2 |  |  | PRE - Realizar import en pre de aplicaciones en Appian | SGT_IN_SY_MX_TS MW APP | Ejecutor asignado | Import de las siguientes aplicaciones en el ambiente de pre-producción en el orden indicado. URL: https://appianpex.pre.mx.corp/suite/design Importación de aplicaciones en ese orden: nota: los archivos estan adjuntos en la tarea 1. SOP_ARC_US_SOLUTION.zip 1.1 SOP_ARC_US_SOLUTION_PRE.properties
PLAN DE INSTALACIÓN PARA PRODUCCIÓN
1 | Ninguna |  |  | Vo.Bo. De Ingeniero de Pruebas | TMX_AP_IM_PRUEBAS MX | Ejecutor asignado | Se solicita vo.bo. Para ventana de instalación en producción.
2 | 1 |  |  | PRO - Realizar backup de las aplicaciones de PEX en Appian | SGT_IN_SY_MX_TS MW APP | Ejecutor asignado | "Realizar backup de las siguientes aplicaciones en ambiente de producción: URL: https://appianpex.mx.corp/suite/design SOP_ARC_US_SOLUTION
3 | 2 |  |  | PRO - Realizar import en pro de aplicaciones en Appian | SGT_IN_SY_MX_TS MW APP | Ejecutor asignado | Import de las siguientes aplicaciones en el ambiente de producción en el orden indicado. URL: https://appianpex.mx.corp/suite/design Importación de aplicaciones en ese orden: nota: los archivos estan adjuntos en la tarea 1. SOP_ARC_US_SOLUTION.zip 1.1 SOP_ARC_US_SOLUTION_PRO.properties
PLAN DE RETORNO PARA PRODUCCIÓN / CAPACITACION
200 | 160 |  |  | PRO RETORNO - Realizar IMPORT en pro de aplicaciones en Appian | SGT_IN_SY_MX_TS MW APP | Ejecutor asignado | Favor de hacer el IMPORT con perfil de ADMIN en appian producción de las aplicaciones respaldadas previamente: PRO - Realizar backup de las aplicaciones de PEX en Appian Dentro del server: https://appianpex.mx.corp/suite/tempo/

## Componentes
Nota: Listar TODOS los componentes a desplegar (paquetes, proyectos, componentes de base de datos, etc.)
Componente | Proyecto /Paquete | Tipo | Nuevo/ Modificado | Servidor (open) | Observaciones | En caso de ser necesario indicar ruta origen y destino

## Info Adicional
Nombre de Usuario: | ARACELI LIDIA RICO ROMERO
Correo: | alrico@santander.com.mx
Ext/mc/Cel
Fecha y Hora de validacion: | 25 Noviembre 2021 Al finalizar la instalación
Gestor del Plan o Business Partner: | OSCAR CASTELLANOS PEON
Correo: | ocastellanos@santander.com.mx
Ext/mc/Cel:
Datos contacto promotor que estara llevando el seguimiento de RLESE
Nombre: | Rafael Aguilar Aguilar
Correo: | raguilarag@santander.com.mx
Ext/Cel
Jefe inmediato: | JOSE TORRES RENDON
Correo: | jtorresren@santander.com.mx
Ext/Cel